## 工作表1
任務名稱 | 開始時間 | 天數 | 預計結束時間 | 完成度 | 實際天數 | 結束日
主題構思 | 2021-12-01 | 19 | 2021-12-19 | 100% | 18 | 2021-12-18
系統需求分析 | 2022-02-07 | 26 | 2022-03-04 | 100% | 26 | 2022-03-04
系統功能分析 | 2022-01-03 | 57 | 2022-02-28 | 100% | 62 | 2022-03-05
系統模型 | 2022-02-10 | 35 | 2022-03-16 | 100% | 32 | 2022-03-13
Logo 設計 | 2022-02-20 | 29 | 2022-03-20 | 85% | 31 | 2022-03-22
開發工具學習 | 2022-01-15 | 219 | 2022-08-21 | 50% | 124 | 2022-05-18
文案撰寫 | 2022-02-23 | 273 | 2022-11-22 | 50% | 85 | 2022-05-18
手機前端程式開發 | 2022-02-28 | 166 | 2022-08-12 | 60% | 80 | 2022-05-18
後端程式撰寫 | 2022-03-05 | 281 | 2022-12-10 | 30% | 75 | 2022-05-18
程式數據校訂 | 2022-04-07 | 115 | 2022-07-30 | 65% | 42 | 2022-05-18
實際數據測試 | 2022-04-07 | 115 | 2022-07-30 | 65% | 42 | 2022-05-18
UI前端設計 | 2022-04-27 | 50 | 2022-06-15 | 70% | 22 | 2022-05-18
網頁程式前端開發 | 2022-04-27 | 178 | 2022-10-21 | 20% | 22 | 2022-05-18
資料庫建置 | 2022-05-02 | 106 | 2022-08-15 | 5% | 17 | 2022-05-18
伺服器架設 | 2022-05-21 | 176 | 2022-11-12 | 0% | 0 | 2022-05-18
海報設計 | 2022-11-01 | 30 | 2022-11-30 | 0% | 0 | 2022-05-18
實際